**План реализации проекта** **«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **События**  | **Сроки реализации** | **Конечные продукты / результаты****деятельности**  |
| 1. | Отчет о количественном составе обучающихся, занимающихся по ДООП «Юный робототехник» и программе мультстудии «Веселые мультяшки». | январь, октябрь | Данные о численности обучающихся |
| 2.  | Апробация программы для детей старшего дошкольного возраста по робототехнике «Юный робототехник».  | январь - декабрь | Программа |
| 3. | Апробация программы для детей старшего дошкольного возраста по мультстудии «Веселые мультяшки». | январь - декабрь | Программа |
| 4. | Корректировка образовательных программ по образовательной робототехнике и по мультстудии. | январь - март | Разработанные программы |
| 5. | Приобретение конструкторов Роботрек «Малыш-1» и «Малыш-2» для детей старшего дошкольного возраста. | январь - февраль | Оснащение проекта |
| 6. | Приобретение конструкторов Kid K’NEX для детей среднего возраста.  | январь - февраль | Оснащение проекта |
| 7. | Приобретение конструкторов LEGO Education для детей младшего возраста.  | январь - февраль | Оснащение проекта |
| 8. | Приобретение фотоаппарата, ноутбука, видеокамеры для организации работы с детьми старшего дошкольного возраста на мультстудии. | январь - февраль | Оснащение проекта |
| 9. | Повышение квалификации педагогов ДОУ по направлению деятельности РИП (семинары, мастер-классы, открытые просмотры ООД). | январь-декабрь  | Готовность кадров |
| 10. | Стендовый доклад на тему: «Система организации работы со старшими дошкольниками на мультстудии» *(в рамках муниципальной конференции по инновационной деятельности «Стратегия развития системы образования Тутаевского муниципального района на 2016-2020 гг: промежуточные результаты и перспективы реализации»).* | февраль | Банк материалов |
| 11. | Выступление педагогов ДОУ на тему: «Система организации работы со старшими дошкольниками на мультстудии «Веселые мультяшки» *(в рамках муниципальной конференции по инновационной деятельности «Стратегия развития системы образования Тутаевского муниципального района на 2016-2020гг: промежуточные результаты и перспективы реализации»).* | февраль | Банк материалов |
| 12. | Участие педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста в региональном событии. В фестивале технического творчества и современных технологий «Техно+». | апрель | Банк материалов |
| 13. | Участие педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста в муниципальном фестивале «Мульт Прокат». | апрель-май | Банк материалов(мультфильмы созданные детьми). |
| 14. | Участие воспитанников старшего дошкольного возраста в III муниципальном конкурсе технического творчества «Лего-мастера» | май  | Итоги конкурса. |
| 15. | Мониторинг результативности реализации РИП | май  | Итоги педагогической диагностики  |
| 16. | Набор групп воспитанников для освоения программы по робототехнике «Юный робототехник» и программы мультстудии «Веселые мультяшки»  | сентябрь  | Списки групп |
| 17. | Проведение соревнований среди участников клуба «Лего – мастера». | октябрь | Итоги соревнований |
| 18. | Семинар «Внедрение робототехнических и лего-конструкторов в образовательный процесс ДОУ» | ноябрь | Банк материалов |
| 19. | Создание и демонстрация мультфильмов для воспитанников ДОУ. | декабрь  | Банк материалов(мультфильмы созданные детьми). |
| 20. | Оценка эффективности реализации проекта | декабрь |  |